| جدول برنامه‌هاي عملياتي سال اول موافقت اصولی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی در سال1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف کلی | هدف جزئی (کمی) | برنامه | فعالیت (راه‌‌‌بردهاي ‌ عملياتي) | زمان انجام | توضیحات | ضعف و کاستی‌ها - ارائه راهکار |
| 1 | بسترسازي براي افزايش توليدات علمي‌ مرکز تحقیقات | هماهنگی و مشارکت با معاونت پژوهشی در راستای كاهش بروكراسي | تشکیل جلسه شورا جهت تصویب و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی | - تشکیل جلسات منظم شورای پژوهشیجهت تصویب طرح‌های ارسالی به مرکز و اعلام خاتمه طرح‌های مصوب شده(حداقل 21جلسه در سال 1400می باشد: با توجه به تشکیل ماهانه جلسات، سقف جلسه در هر سال 9 جلسه می باشد. - تصویب حداقل 7 طرح با عنوان مرکز | 1-جلسه تاریخ 5/2/1400 2-جلسه تاریخ 7/2/1400 3-جلسه تاریخ 3/3/1400 4-جلسه تاریخ 23/3/1400 5-جلسه تاریخ 20/4/1400 6-جلسه تاریخ 27/4/1400 7- جلسه تاریخ 31/6/1400 8-جلسه تاریخ 19/7/1400 9-جلسه تاریخ 26/7/1400 10-جلسه تاریخ 24/8/1400 11-جلسه تاریخ 18/8/1400 12-جلسه تاریخ 24/8/1400 13-جلسه تاریخ 6/10/1400 14-جلسه تاریخ 20/10/1400 15-جلسه تاریخ 25/11/1400 16-جلسه تاریخ 1/12/1400 17-جلسه تاریخ 17/12/1400 کمیته تحقیقات 1-جلسه تاریخ 27/3/1400 2-جلسه تاریخ 22/6/1400 3-جلسه تاریخ 24/9/1400 4-جلسه تاریخ 1/10/1400 |  | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ثبت اولویت‌های پژوهشی اعضای مرکز در سامانه پژوهشی | - تصویب حداقل 5 طرح از اولویت‌های پژوهشی با عنوان مرکز حداقل 33طرح درسال 400 می باشد: - موظف ساختن اعضای شورای پژوهشی مرکز در ارائه حداقل یک طرح تحقیقاتی در سال مطابق با اولویت های پژوهشی مرکز |  | - تعداد 30 طرح در جلسات شورای مرکز تصویب و وارد وفاز اجرایی شده است. | ضعف و کاستیها:- نقاط قوت: ارائه راهکار: |
|  |  |  | توانمند سازی اعضای مرکز | - اطلاع رسانی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی پروپوزال نویس و مقاله نویسی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه |  | - اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه در سایت مرکزتحقیقات قرار گرفته شده است. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | تسریع در انجام فرایند طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویی | - پیگیری طرح‌های مصوب مرکز از نظر کد اخلاق تعداد 33 طرح در سال 1400 دارای کد اخلاق می باشد: - نظارت بر شروع به موقع طرح‌های مصوب - پیگیری ارائه گزارش پیشرفت طرح‌ها به رابط علمی - پیگیری ارائه گزارش نهایی(هماهنگی اداری با دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت معرفی طرح و اطلاع رسانی ) |  |  | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار:--- |
| 2 | ارتقاء جایگاه مرکز در ارزشیابی سالیانه کشور | ارتقاء H – index مرکز تحقیقات | ارتقاء تعداد مقالات چاپ شده در ایندکس های ISIو Pub medو Scopus چشم انداز ما در سال1400چاپ 36 مقاله که 17مقالهISI, و ((-1مقاله Pub medو 18مقاله با سایر نمایه ها میباشد . وچشم انداز ما در سال های آینده10 الی 15 درصد افزایش یابد. | - اطلاع رسانی به اعضای شورای مرکز و سایر همکاران جهت ارسال اسناد فعالیت‌های انتشاراتی با افیلیشن مرکز - اطلاع رسانی تدوين سازوكار مناسب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه براي انتشارمقالات اعضای مرکز در نشريه‌هاي علمي داراي نمايه معتبر |  |  | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ارتقاء تعداد مقالات چاپ شده در مجلات Q1در سال 1400تعداد 2 مقاله در Q1وتعداد 3 مقاله در Q2و تعداد 13 مقاله در Q3وتعداد 20 مقاله Q4در مجلات چاپ گردید وچشم انداز ما درسالهای آتی به میزان 10% به مقالات چاپ شده در مجلاتQ1 اضافه می گردد | - اطلاع رسانی مجلات Q1 در سایت مرکز تحقیقات |  |  | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ارتقاء تعداد مقالات ارائه شده به همایش‌های داخلی و بین المللی در سال 1400ارسال 17 مقاله مشترک داخلی به همایشهای داخلی وتعداد 6 مقاله مشترک خارجی وبین المللی می باشد ودر سالهای آتی به میزان 10% ارائه مقاله در همایش های داخلی اضافه میشود. | - اطلاع‌رساني مستمر و به موقع همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي - اطلاع رسانی جهت پشتيباني و حمايت (مالي و غيرمالي) متقاضيان حضور (اعضاي هيأت علمي و دانشجويان) در همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي دانشگاه با افیلیشن مرکز |  |  | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  | ثبت اطلاعات ارزشیابی بطور سالیانه | ثبت اطلاعات ارزشیابی در سامانه | - جستجوی ماهانه مقالات با افلیشن مرکز به دو روش جستجوی اسامی و جستجوی افلیشن مرکز جهت مقالاتی که مستندات آن به مرکز ارائه نشده است - پیگیری جهت نمایه شدن مقالات در ایندکس های ISIو Pub medو Scopus |  |  | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار:--- |
| 3 | بهبود و توسعه همکاریها و تعاملات بين‌المللي مرکز تحقیقات | ارتقاء تعداد مقالات مشارکتی داخلی و بین المللی | چاپ حداقل 17 مقاله با مشارکت مراکز/موسسات داخل که حداقل چهار مقاله در ISI و pubmed نمایه شود. | - اطلاع رسانی جهت جلب مشارکت تحقیقاتی (درون دانشگاهی، بین دانشگاهی، خارج از کشور) - ايجاد سازوكار مناسب تعامل علمي مرکز تحقیقات - ارسال فراخوان جهت انجام پژوهش مشترک در حوزه nmrrc از طریق سایت مرکز تحقیقات |  |  | ضعف و کاستیها:--- ارائه راهکار: |
|  |  | ارتقاء تعداد طرح‌های مشارکتی داخلی و بین المللی | - تصویب حداقل 17طرح تحقیقاتی مشارکت با مراکز یا موسسات داخل با عنوان مرکز - تصویب حداقل 6 طرح مشارکتی با موسسات/مراکز/سازمان‌های داخل یا خارج کشور | - اطلاع رسانی جهت جلب مشارکت تحقیقاتی (درون دانشگاهی، بین دانشگاهی، خارج از کشور) - ايجاد سازوكار مناسب تعامل علمي مرکز تحقیقات - ارسال فراخوان جهت انجام پژوهش مشترک در حوزه توانبخشی از طریق سایت مرکز تحقیقات |  | . | ضعف و کاستیها ارائه راهکار: |
| 4 | ارتقاء وضعیت مرکز تحقیقات | ارتقاء وضعیت موافقت اصولی مرکز به موافقت قطعی | تبدیل وضعیت موافقت اصولی به موافقت قطعی | - ثبت مستندات (مقالات ) در سایت مرکز بصورت ماهانه - ثبت مستندات بصورت هارد کپی و بایگانی در مرکز بصورت ماهیانه - ایجاد فایل الکترونیکی مرکز (مقاله، طرح و ...) - تنظیم مدارک مرکز تحقیقات در فرمت مورد نظر جهت تبدیل وضعیت مرکز - تکمیل جدول اطلاعات علمی واحدتحقیقات (مرکز تحقیقات) روند فعالیتهای مرکز تحقیقات (از بدو تاسیس تاکنون) - تکمیل پرسشنامه درخواست تبديل وضعيت واحد تحقيقات علوم پزشكي و ارائه مستندات - تکمیل پرسشنامه مشخصات پژوهشگر جهت تبديل وضعيت واحد تحقيقات ( موافقت قطعي ) و ارائه مستندات - تکمیل چک ليست مراکز تحقيقاتی متقاضی تبديل وضعيت و ارائه مستندات | مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی در سال 28/5/97 موافقت قطعی را اخذ نموده است |  | ضعف و کاستی‌ها: ارائه راهکار: |